## Лист1
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Директор ООО «ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА» |  |  |  | _______________________________
___________________П.Ю.Янюк |  |  |  | _________________________________
г. Тула, ул. Степанова, д. 33
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2023 год
Площадь дома 21262,61 кв. м, 26,9 руб.
№ п.п. | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
| ремонт подъезда 3 | кв.м. | 800 | 2-4 квартал | 357260
| ремонт подъезда 5 | кв.м | 800 | 1 квартал | 357260
| ремонт кровли | кв.м | 200 | 2-3 квартал | 150000
| удаление наледи с кровли | п.м. | 500 | 1 квартал | 50000
1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш и остекление л. клеток многоквартирных домов
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов (текущий ремонт отдельных мест кровельного покрытия, удаление с крыш снега и наледей, очистка кровли от мусора, грязи, листьев; прочистка мест засоров ливнёвой канализации) | кв.м | 50 | 2-3 квартал | 300332.96
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов
| содержание мусоропровода | шт. | 10 | ежедневно | 243600
| ремонт клапана | шт. | 20 | по мере необходимости | 13503.4
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка вентканалов | шт. | 394 | 2 раз в год | 10858.64
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| замена отдельных участков труб ц/о | м.п. | 8 | 1-4 квартал | 50021.36
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | м | 8500(протяженность труб) | май-сентябрь | 362829.94
2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах
| замена и восстановление отдельных участков труб холодного водоснабжения | м.п. | 30 | 1-4 квартал | 36523.63
| замена отдельных участков труб горячего водоснабжения | м.п. | 10 | 1-4 квартал | 27539.38
| замена отдельных участков канализации | м.п. | 30 | 1-4 квартал | 48634.4
2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домов
| Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты. | шт. | 10 | ежегодно | 20000
| Техническое обслуживание и содержание лифтов. | шт. | 10 | ежемесячно | 480000
| Техническое освидетельствование лифтов и проведение замера, сопротивления изоляции и заземления лифтового оборудования. |  | 10 | по графику | 30000
2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, в многоквартирном доме
| Замены эл. лампочек | шт. | 200 | 1-4 квартал | 30767.5
| Замена отдельных участков эл. провода | м.п. | 3 | 1-4 квартал | 843
| Замена эл. выключателей | шт. | 5 | 1-4 квартал | 1592.9
| Замена эл. патрона | шт. | 7 | 1-4 квартал | 733.74
| Ремонт поэтажных эл. Щитовых | шт. | 100 | ежеквартально | 34571
2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | п.м. |  | ежегодно | 188604.21
| Обслуживание наружных газовых сетей | п.м. |  | ежеквартально | 69476.36
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| Мытьё полов мест общего пользования всех этажей с предварительным подметанием, с применением моющих средств, влажная протирка перил, обметание подоконников | кв.м. | 21262.61 | по графику | 306181.584
3.2 | Дератизация
| Проведение дератизационных мероприятий в ж/фонде | кв.м. | 21262.61 | ежемесячно | 38272.698
3.3 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)
| Содержание придомовой территории в холодный период года (сдвигание свежевыпавшего снега, очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.), Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.) | кв.м. | 21262.61 | ежедневно | 510302.64
| Механизированная уборка трактором снега | час | 6 | по мере необходимости | 33970.85
| Завоз пескосоляной смеси | Куб.м. | 4 | 1 раз в год | 8744.28
4 | Аварийное обслуживание
| Своевременная ликвидация аварий в нерабочее время и праздничные дни совместно с диспетчерскими службами организаций по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает своевременную ликвидацию аварий инженерных систем в жилых домах и на обслуживаемых объектах, а также принимает организационно-технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.) | кв.м | 21262.61 | ежедневно | 216878.622
5 | Прочие услуги
5.1 | Услуги по управлению МКД
| Затраты по Управляющей компании:расчеты по поставщикам;перечисление денежных средств по назначению платежа;выдача выписок из лицевого счетаинспекция поставки жилищно-коммунальных услуг. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением | кв. м | 21262.61 | ежедневно | 1786059.24
| Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемой при содержании общего домового имущества(ОДН) | кв. м | 21262.61 | х/в 0,06 | 15309.0792
|  |  |  | Эл.эн. 3,51 | 895581.1332
|  |  |  | г/в 0,25 | 63787.83
|  |  |  | Канал. 0,06 | 15309.0792
| Итого |  |  |  | 6755349.4556
| ИТОГО по тарифу | кв.м | 21262.61 | 26.9 | 6863570.508