## Лист1
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Директор ООО «ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА» |  |  |  | _______________________________
___________________П.Ю.Янюк |  |  |  | _________________________________
г. Тула, Д.Ульянова, д. 14
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2023 год
Площадь дома 4791,27 кв. м, 18,44 руб.
№ п.п. | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
| удаление наледи | кв.м | 200 | 1-4 квартал | 20000
1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш и остекление л. клеток многоквартирных домов
| изготовление и установка решеток на лест. Кл. | п.м. | 30 | 2-3 квартал | 50000
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка вентканалов | шт. | 120 | 2 раз в год | 3307.2
| Периодическая проверка и очистка дымвентканалов | шт | 120 | 4 раза в год | 13238.4
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| замена отдельных участков труб ц/о | м.п. | 5 | 1-4 квартал | 15325.51
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | м | 2880(протяженность труб) | май-сентябрь | 85500
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах
| Замена отдельных участков труб холодного водоснабжения | п.м. | 6 | 1-4 квартал | 15327.27
| Замена отдельных участков канализации | п.м. | 5 | 1-4 квартал | 13775.2
2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, в многоквартирном доме
| Замены эл. лампочек | шт. | 42 | 1-4 квартал | 3906.4
| замена отдельных участков кабеля | м.п. | 3 | 1-4 квартал | 543
| Замена эл. Выключателей | шт. | 1 | 1-4 квартал | 318.58
| Замена эл. патрона | шт. | 2 | 1-4 квартал | 209.64
2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | п.м. |  | ежегодно | 67739.5
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
| Мытьё полов мест общего пользования всех этажей с предварительным подметанием, с применением моющих средств, влажная протирка перил, обметание подоконников | кв.м. | 4791.27 | по графику | 68994.288
3.1 | Дератизация
| Проведение дератизационных мероприятий в ж/фонде | кв.м. | 4791.27 | ежемесячно | 8624.286
3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)
| Содержание придомовой территории в холодный период года (сдвигание свежевыпавшего снега, очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.), Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.) | кв.м. | 4791.27 | ежедневно | 103491.432
| Механизированная уборка трактором снега | час | 6 | по мере необходимости | 28970.85
| Завоз пескосоляной смеси | Куб.м. | 4 | 1 раз в год | 2744.28
4 | Аварийное обслуживание
| Своевременная ликвидация аварий в нерабочее время и праздничные дни совместно с диспетчерскими службами организаций по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает своевременную ликвидацию аварий инженерных систем в жилых домах и на обслуживаемых объектах, а также принимает организационно-технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.) | кв.м | 4791.27 | ежедневно | 48870.954
5 | Прочие услуги
Услуги по управлению МКД
| Затраты по Управляющей компании:расчеты по поставщикам;перечисление денежных средств по назначению платежа;выдача выписок из лицевого счетаинспекция поставки жилищно-коммунальных услуг. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением | кв. м | 4791.27 | ежедневно | 258728.58
| Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемой при содержании общего домового имущества(ОДН) | кв. м | 4791.27 | х/в 0,08 | 5749.524
|  |  |  | Эл.эн. 0,59 | 44846.2872
|  |  |  | Канал. 0,05 | 2874.762
| Итого |  |  |  | 863085.9432
| ИТОГО по тарифу | кв.м | 4791.27 | 18.44 | 1060212.2256