## Лист1
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Директор ООО «ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА» |  |  |  | _______________________________
___________________П.Ю.Янюк |  |  |  | _________________________________
г. Тула, Седова, д. 47
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2023 год
Площадь дома 5783,7 кв. м, 24 руб.
№ п.п. | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш и остекление л. клеток многоквартирных домов
| Ремонт кровли кв. 12.16,111 | м.п. | 200 | 1-4 квартал | 445455.6
| ремонт входных ступеней под. 1,2 | кв.м | 10 | 2-3 квартал | 53000
| ремонт дверей в подвал и окраска, навешивание замков | кв.м | 6 | 1-4 квартал | 16400
| Ремонт оконных блоков, замена стекол | кв.м | 10 | 2-3 квартал | 12700
| очистка подвала от мусора | куб.м. | 40 | 2-3 квартал | 23000
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка вентканалов | шт. | 114 | 2 раз в год | 3141.84
| Периодическая проверка и очистка дымвентканалов | шт | 114 | 4 раза в год | 12576.48
| Ремонт оголовков | кв.м | 20 | 2-3 квартал | 55000
| Устранение завалов ДК | шт. | 5 | 1-4 квартал | 8500
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| замена отдельных участков труб ц/о | м.п. | 15 | 1-4 квартал | 25325.51
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | м | 2880(протяженность труб) | май-сентябрь | 85500
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах
| Замена отдельных участков труб холодного водоснабжения | п.м. | 15 | 1-4 квартал | 15327.27
| Замена отдельных участков канализации | п.м. | 27 | 1-4 квартал | 33775.2
| Ликвидация засоров канализации | п.м. | 200 | 1-4 квартал | 13602
2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, в многоквартирном доме
| Замены эл. лампочек | шт. | 42 | 1-4 квартал | 3906.4
| замена отдельных участков кабеля | м.п. | 3 | 1-4 квартал | 543
| Замена эл. Выключателей | шт. | 1 | 1-4 квартал | 318.58
| Замена эл. патрона | шт. | 2 | 1-4 квартал | 209.64
| Установка светильников | шт. | 5 | 1-4квартал | 3000
2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | п.м. |  | ежегодно | 65323.38
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
| Мытьё полов мест общего пользования всех этажей с предварительным подметанием, с применением моющих средств, влажная протирка перил, обметание подоконников | кв.м. | 5783.7 | по графику | 83285.28
3.1 | Дератизация
| Проведение дератизационных мероприятий в ж/фонде | кв.м. | 5783.7 | ежемесячно | 13880.88
3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)
| Содержание придомовой территории в холодный период года (сдвигание свежевыпавшего снега, очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.), Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.) | кв.м. | 5783.7 | ежедневно | 173511
| Механизированная уборка трактором снега | час | 6 | по мере необходимости | 28970.85
| Завоз пескосоляной смеси | Куб.м. | 3 | 1 раз в год | 2744.28
| Ремонт и окраска детского оборудования, лавочек | кв.м | 10 | 2-3 квартал | 18000
4 | Аварийное обслуживание
| Своевременная ликвидация аварий в нерабочее время и праздничные дни совместно с диспетчерскими службами организаций по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает своевременную ликвидацию аварий инженерных систем в жилых домах и на обслуживаемых объектах, а также принимает организационно-технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.) | кв.м | 5783.7 | ежедневно | 76344.84
5 | Прочие услуги
Услуги по управлению МКД
| Затраты по Управляющей компании:расчеты по поставщикам;перечисление денежных средств по назначению платежа;выдача выписок из лицевого счетаинспекция поставки жилищно-коммунальных услуг. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением | кв. м | 5783.7 | ежедневно | 277617.6
| Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемой при содержании общего домового имущества(ОДН) | кв. м | 5783.7 | х/в 0,09 | 6940.44
|  |  |  | Эл.эн. 0,62 | 76344.84
|  |  |  | Канал.0,05 | 3470.22
| Итого |  |  |  | 1637715.13
| ИТОГО по тарифу | кв.м | 5783.7 | 24 | 1665705.6