## Лист1
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Директор ООО «ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА» |  |  |  | _______________________________
___________________П.Ю.Янюк |  |  |  | _________________________________
г. Тула, Белкина, д. 25
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2024 год
Площадь дома 1689,7 кв. м, 19,13 руб.
№ п.п. | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш и остекление л. клеток многоквартирных домов
| удаление наледи с кровли | п.м. | 500 | 1,4 квартал | 50000
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка вентканалов | шт. | 25 | 3 раз в год | 907.5
| Периодическая проверка и очистка дымвентканалов | шт | 25 | 3 раза в год | 1901.25
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | м | 1152(протяженность труб) | май-сентябрь | 35500
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах
2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, в многоквартирном доме
| Замены эл. лампочек | шт. | 20 | 1-4 квартал | 2960
2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | п.м. |  | ежегодно | 25768.21
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
| Мытьё полов мест общего пользования всех этажей с предварительным подметанием, с применением моющих средств, влажная протирка перил, обметание подоконников | кв.м. | 1689.7 | по графику | 28386.96
3.1 | Дератизация
| Проведение дератизационных мероприятий в ж/фонде | кв.м. | 1689.7 | ежемесячно | 3041.46
3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)
| Содержание придомовой территории в холодный период года (сдвигание свежевыпавшего снега, очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.), Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.) | кв.м. | 1689.7 | ежедневно | 70967.4
| Механизированная уборка трактором снега | час | 10 | по мере необходимости | 30000
| Завоз пескосоляной смеси | Куб.м. | 4 | 1 раз в год | 2744.28
4 | Аварийное обслуживание
| Своевременная ликвидация аварий в нерабочее время и праздничные дни совместно с диспетчерскими службами организаций по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает своевременную ликвидацию аварий инженерных систем в жилых домах и на обслуживаемых объектах, а также принимает организационно-технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.) | кв.м | 1689.7 | ежедневно | 19262.58
5 | Прочие услуги
Услуги по управлению МКД
| Затраты по Управляющей компании:расчеты по поставщикам;перечисление денежных средств по назначению платежа;выдача выписок из лицевого счетаинспекция поставки жилищно-коммунальных услуг. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением | кв. м | 1689.7 | ежедневно | 91243.8
| Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемой при содержании общего домового имущества(ОДН) | кв. м | 1689.7 | х/в 0,13 | 2635.932
|  |  |  | Эл.эн. 0,93 | 20276.4
|  |  |  | Канал. 0,08 | 1622.112
| Итого |  |  |  | 387217.884
| ИТОГО по тарифу | кв.м | 1689.7 | 19.13 | 387887.532