## Лист1
Согласовано: |  |  |  | Утверждаю:
Директор ООО «ОРУЖЕЙНАЯ СТОЛИЦА» |  |  |  | Председатель совета дома
П.Ю.Янюк |  |  |  | А.В.Стрелкова
г. Тула, ул. Д.Ульянова, д. 20а
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2024 год
Площадь дома 6854,6 кв. м, 20,87 руб.
№ п.п. | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
| ремонт кровли кв.110,42 | кв.м | 120 | 2-3 квартал | 178423.36
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов
| содержание мусоропровода | шт. | 3 | ежедневно | 73080
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка вентканалов | шт. | 112 | 3 раз в год | 4065.6
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | м | 2550(протяженность труб) | май-сентябрь | 119136
2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах
| замена и восстановление отдельных участков труб холодного водоснабжения | м.п. | 9 | 1-4 квартал | 18000
| замена отдельных участков труб горячего водоснабжения | м.п. | 5 | 1-4 квартал | 10539.38
| ликвидация засоров канализации | м.п. | 460 | 1-4 квартал | 31285
2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирных домов
| Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты. | шт. | 3 | ежегодно | 3000
| Техническое обслуживание и содержание лифтов. | шт. | 3 | ежемесячно | 144000
| Техническое освидетельствование лифтов и проведение замера, сопротивления изоляции и заземления лифтового оборудования. | шт. | 3 | по графику | 12000
2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, в многоквартирном доме
| Замены эл. Лампочек | шт. | 50 | 1-4 квартал | 4255
2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | п.м. |  | ежегодно | 62964.35
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| Мытьё полов мест общего пользования всех этажей с предварительным подметанием, с применением моющих средств, влажная протирка перил, обметание подоконников | кв.м. | 6854.6 | по графику | 115157.28
3.2 | Дератизация
| Проведение дератизационных мероприятий в ж/фонде | кв.м. | 6854.6 | ежемесячно | 12338.28
3.3 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория)
| Содержание придомовой территории в холодный период года (сдвигание свежевыпавшего снега, очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.), Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площади перед входом в подъезд и т.д.) | кв.м. | 6854.6 | ежедневно | 205638
| Механизированная уборка трактором снега | час | 12 | по мере необходимости | 42000
| Завоз пескосоляной смеси | Куб.м. | 2 | по мере необходимости | 5744.28
4 | Аварийное обслуживание
| Своевременная ликвидация аварий в нерабочее время и праздничные дни совместно с диспетчерскими службами организаций по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает своевременную ликвидацию аварий инженерных систем в жилых домах и на обслуживаемых объектах, а также принимает организационно-технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.) | кв.м | 6854.6 | ежедневно | 69916.92
5 | Прочие услуги
5.1 | Услуги по управлению МКД
| Затраты по Управляющей компании:расчеты по поставщикам;перечисление денежных средств по назначению платежа;выдача выписок из лицевого счетаинспекция поставки жилищно-коммунальных услуг. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением. Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением | кв. м | 6854.6 | ежедневно | 370148.4
| Расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемой при содержании общего домового имущества(ОДН) | кв. м | 6854.6 | х/в 0,12 | 9870.624
|  |  |  | Эл.эн. 2,38 | 195767.376
|  |  |  | г/в 0,26 | 21386.352
|  |  |  | Канал.0,06 | 4935.312
| Итого |  |  |  | 1713651.514
| ИТОГО по тарифу | кв.м | 6854.6 | 20.87 | 1716666.024